## Sheet1
8D ANALYSIS FOR ADDITIONAL EXPENSE
Problem Description |  |  | Root Cause | Corrective Action | PIC & DD | Prevention | PIC & DD | Status
1. Budget Reimbursed for cost of expatriate berubah periode- KIW 2. Reimbursed cost for expatriate TMI qty kurang 3. Reimbursed for cost of expatriate YSU tidak sesuai plan | 1. Additional budget bulan Oktober 2024 2. Additional quantity untuk istri TMI 3. Additional Periode dari Juli ke Oktober | FYH & Okt 2024 | 1. Plan kedatangan Expat Mr. Iwamoto Koki tidak sesuai dengan plan. Plan Februari 2025 Actual 30 Agustus 2024 2. Kedatangan istri TMI tidak terplan 3. Timing home leave YSU lebih lama karena lanjut Perjalanan dinas dan family baru kembali Agustus 2024, sehingga home leave ditagihkan 2 bulan setelah selesai home leave. | 1. Additonal periode dari April 2025 menjadi Oktober 2024 2. Pengajuan Additional quantity ke GM 3. Additional periode dari Juli ke Oktober 2024 | FYH & Okt 2024 | Saat penyusunan budget memastikan kembali schedule kedatangan expat dan home leave expat dan reimbursed apa saja serta timing penagihan dari YC. | FYH & Okt 2024 | Open