## SHEET
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA |  |  |  | CHECKSHEET/FORM | NO. DOKUMEN |  | : 050/PGA/GA-MB/FORM/PMB-APP | [13 empty] | Approved |  | Checked II |  | Checked I |  | Prepared
ACTIVITY PLAN PROJECT PEMASANGAN CURTAIN |  |  |  |  | REVISI |  | : 0
[5 empty] | TANGGAL |  | : 2-8-2022
[5 empty] | HALAMAN |  | : 1/2
[5 empty] | MASA BERLAKU |  | : 1 AGUSTUS 2025 | [13 empty] | AWI |  | FYH |  | STI |  | SPN
NAMA VENDOR : |  | PEKERJAAN : | [5 empty] | START : | [11 empty] | FINISH :
NO | URAIAN | AKTIVITAS |  |  |  | TAHAPAN % |  |  | DURASI PEKERJAAN |  |  | BULAN OKTOBER | [17 empty] | BULAN NOVEMBER | [8 empty] | BULAN DESEMBER 2024
[12 empty] | PLAN | TANGGAL
[12 empty] | ACT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 26 | 27 | 2 | 3 | 9 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24 | 30 | 1 | 7 | 8 | 14 | 15 | 22 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31
1 | PERSIAPAN PEKERJAAN
| a. ORDER CURTAIN KE TOSHIBA |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | P | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 4
A
| b ORDER SPARE PART PENDUKUNG | [10 empty] | P | bar: TANGGAL 3 to TANGGAL 6
A
2 | PERSIAPAN SAFETY PEKERJA
| a. ORDER MMT IDENTITAS PEKERJA |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | P | bar: TANGGAL 6 to TANGGAL 8
A
| b. MEMPERSIAPKAN APD KERJA | [10 empty] | P | bar: TANGGAL 9 to TANGGAL 12
A
3 | PROSES PEKERJAAN
| a. FABRIKASI STAND TEMPAT CURTAIN |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | P | bar: TANGGAL 12 to TANGGAL 15
A
| b. KIRIM STAND CURTAIN KE SAMI | [10 empty] | P
A
4 | KEBUTUHAN ELECTRICAL
| a. PEMASANGAN STAND DUDUKAN CURTAIN |  |  |  |  | 20% | [5 empty] | P
A
| b. PEKERJAAN INSTALASI KABEL & ELEKTRICKAL | [10 empty] | P
A
5 | PROSES FINISHING
| a. PEMASANGAN CURTAIN |  |  |  |  | 20% | [5 empty] | P
A
| b. PERAPIHAN DAN FINISHING SURTAIN | [10 empty] | P
A
6 | PENGECHECKKAN AKHIR PEKERJAAN
| a. PENGECEKAN DAN TRIAL DENGAN USER |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | P
A
| b. SERAHTERIMA PEKERJAAN | [10 empty] | P
A
TOTAL | [5 empty] | 100%
1.Paraf GA yang melakukan check
2.Paraf SPV GA yang melakukan check
PERLINDUNGAN HAK CIPTA! Dokumen ini adalah milik dan untuk dipergunakan di lingkungan kerja PT. SAMI . Tidak diperkenankan memindahkan, menyalin, atau menggandakan sebagian ataupun seluruhnya isi dokumen ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari Wakil manajemen. |  |  | Referensi Prosedur/WI/OS/IS/ : -
[10 empty] | 0 | New Release |  | TANGGAL 7: 2022-08-02; TANGGAL 9: SPN
[10 empty] | REV. | ISI PERUBAHAN |  | TANGGAL 7: TANGGAL; TANGGAL 9: PIC; TANGGAL 11: REVIEW; TANGGAL 13: TANGGAL; TANGGAL 15: PIC
APPROVED