## SHEET
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA |  |  |  | CHECKSHEET/FORM | NO. DOKUMEN |  | : 050/PGA/GA-MB/FORM/PMB-APP | [13 empty] | Approved |  | Checked II |  | Checked I |  | Prepared
ACTIVITY PLAN PROJECT |  |  |  |  | REVISI |  | : 0
[5 empty] | TANGGAL |  | : 2-8-2022
[5 empty] | HALAMAN |  | : 1/2
[5 empty] | MASA BERLAKU |  | : 1 AGUSTUS 2023 | [13 empty] | AWI |  | FYH |  | STI |  | DEDI
NAMA VENDOR : PT AMAN MULTI INDONESIA |  | PEKERJAAN : FIRE HYDRANT | [5 empty] | START : | [11 empty] | FINISH :
NO | URAIAN | AKTIVITAS |  |  |  | TAHAPAN % |  |  | DURASI PEKERJAAN |  |  | BULAN
[12 empty] | PLAN | TANGGAL
[12 empty] | ACT | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | PERSIAPAN PEKERJAAN | [11 empty] | TANGGAL 13: JANUARI 2024; TANGGAL 1: FEBRUARI 2024; TANGGAL 1: MARET 24; TANGGAL 1: 2024-04-01
| a. Menyiapkan alat kerja | Mengumpulkan alat kerja hydrant di tools box |  |  |  | 1% |  |  | 1 Jam |  |  | P | bar: TANGGAL 19
A | bar: TANGGAL 19
| b. Menyiapkan SPK dan PO | Menaruh di map untuk dijadikan pedoman saat mengerjakan pekerjaan hydrant |  |  |  | 1% |  |  | 1 Jam |  |  | P | bar: TANGGAL 19
A | bar: TANGGAL 19
| c. Menyiapkan aksesories dan mesin diesel dan electric | Mengorder ke disributor + pabrik aksesoris dan mesin |  |  |  | 3% |  |  | 3 Jam |  |  | P | TANGGAL 14: 3
[12 empty] | A | TANGGAL 14: 3
| d. Mengecek dan memuat ke armada PT SAMI untuk dibawa ke PT SAMI | Melihat, memilih, meneliti aksesoris dan mesin diesel pump yang akan dikirim dilanjutkan pengiriman |  |  |  | 4% |  |  | 6 Jam |  |  | P | TANGGAL 30: 4
[12 empty] | A | TANGGAL 30: 4
2 | PERSIAPAN SAFETY PEKERJA | bar: TANGGAL 13 to TANGGAL 16; TANGGAL 18 to TANGGAL 19; TANGGAL 22 to TANGGAL 26; TANGGAL 29 to TANGGAL 2; TANGGAL 5 to TANGGAL 9; TANGGAL 12 to TANGGAL 13; TANGGAL 15 to TANGGAL 16; TANGGAL 19 to TANGGAL 20; TANGGAL 22 to TANGGAL 23; TANGGAL 26 to TANGGAL 27
| a. Menyiapkan APD (Helm, Rompi, Sarung tangan, Sepatu, Kacamata), police line | Menaruh di box kerja |  |  |  | 1% |  |  | 1 Jam |  |  | P | bar: TANGGAL 19
A | bar: TANGGAL 19
3 | PROSES PEKERJAAN | bar: TANGGAL 13 to TANGGAL 16; TANGGAL 18 to TANGGAL 19; TANGGAL 22 to TANGGAL 26; TANGGAL 29 to TANGGAL 2; TANGGAL 5 to TANGGAL 9; TANGGAL 12 to TANGGAL 13; TANGGAL 15 to TANGGAL 16; TANGGAL 19 to TANGGAL 20; TANGGAL 22 to TANGGAL 23; TANGGAL 26 to TANGGAL 27
| a. Pelepasan koneksi panel hydrant | Melepas box panel hydrant lalu di simpan di gudang PT SAMI |  |  |  | 10% |  |  | 2 Hari |  |  | P | TANGGAL 25: 10
[12 empty] | A | TANGGAL 25: 10
| b. Pembongkaran mesin diesel pump hydrant lama | Melepasi aksesories input dan output, mengeluarkan mesin dan pompa, mengeluarkan dari rumah pompa ke gudang penyimpanan mesin yang sudah ditentukan oleh pihak PT SAMI |  |  |  | 10% |  |  | 3 Hari |  |  | P | TANGGAL 29: 10
[12 empty] | A | TANGGAL 29: 10
| c. Pembongkaran dinding rumah pompa | Membongkar dinding lama, mengumpulkan limbah material, membersihkan bongkaran |  |  |  | 5% |  |  | 2 Hari |  |  | P | TANGGAL 1: 10
[12 empty] | A | TANGGAL 1: 10
| d. Pemasangan mesin diesel pump hydrant baru | Membuat pangkon mesin diesel pump, setting mesin pompa diesel, pasang aksesories output dan input |  |  |  | 10% |  |  | 4 Hari |  |  | P | TANGGAL 5: 10
[12 empty] | A | TANGGAL 5: 10
| e. Pemasangan panel diesel pump dan setting otomatis | Memasang panel, konek instalasi panel ke adaptor mesin diesel pump |  |  |  | 5% |  |  | 2 Hari |  |  | P | TANGGAL 9: 5
[12 empty] | A | TANGGAL 9: 5
TOTAL PROGRESS PERTAMA | [5 empty] | 50% | bar: TANGGAL 13 to TANGGAL 28
| f. Pemasangan mesin electric pump hydrant baru | Membuat pangkon mesin electric pump, setting mesin pompa electric pump, pasang aksesories output dan input |  |  |  | 10% |  |  | 4 Hari |  |  | P | TANGGAL 13: 10
[12 empty] | A | TANGGAL 15: 10
| g. Pemasangan panel electric pump dan setting otomatis | Memasang panel, konek instalasi panel ke adaptor mesin electric pump |  |  |  | 5% |  |  | 2 Hari |  |  | P | TANGGAL 19: 5
[12 empty] | A | TANGGAL 19: 5
| h. Setting pressure switch diesel pump dan electric pump | Mengatur tekanan otomatis standby dan aktif diesel pump dan electric pump |  |  |  | 3% |  |  | 1 Hari |  |  | P | TANGGAL 21: 3
[12 empty] | A | TANGGAL 21: 3
| i. Pemasangan foot valve diesel dan electric | Memasangan flange dan foot valve |  |  |  | 2% |  |  | 1 Hari |  |  | P | TANGGAL 22: 2
[12 empty] | A | TANGGAL 22: 2
| j. Persiapan priming tank 300 liter | Membeli priming tank 300 liter |  |  |  | 1% |  |  | 2 Jam |  |  | P | bar: TANGGAL 22
A | bar: TANGGAL 22
| k. Persiapan pemasangan pangkon priming tank | Membeli material besi dan melanjutkan pengiriman ke PT SAMI |  |  |  | 10% |  |  | 2 Hari |  |  | P | TANGGAL 23: 3
[12 empty] | A | TANGGAL 23: 3
| l. Pemasangan priming tank | Pengelasan dan pengecetan pipa besi pangkon, pemasangan priming tank dan instalasi pemancingannya |  |  |  | 2% |  |  | 3 Hari |  |  | P | TANGGAL 5: 2
[12 empty] | A | TANGGAL 5: 2
4 | KEBUTUHAN ELECTRICAL | bar: TANGGAL 13 to TANGGAL 16; TANGGAL 18 to TANGGAL 19; TANGGAL 22 to TANGGAL 23; TANGGAL 26; TANGGAL 29 to TANGGAL 30; TANGGAL 1 to TANGGAL 2; TANGGAL 5 to TANGGAL 9; TANGGAL 12 to TANGGAL 13; TANGGAL 15 to TANGGAL 16; TANGGAL 19 to TANGGAL 20; TANGGAL 22 to TANGGAL 23; TANGGAL 26 to TANGGAL 27
| a. Mesin las listrik, sumber listrik, kabel | Menyiapkan dan membawa kabel listrik ke PT SAMI, meminta sumber daya listrik ke PT SAMI untuk pengelasan dan setting |  |  |  | 1% |  |  | 3 Jam |  |  | P | bar: TANGGAL 5
A | bar: TANGGAL 5
5 | PROSES FINISHING | bar: TANGGAL 13 to TANGGAL 16; TANGGAL 18 to TANGGAL 19; TANGGAL 22 to TANGGAL 23; TANGGAL 26; TANGGAL 29 to TANGGAL 30; TANGGAL 1 to TANGGAL 2; TANGGAL 5 to TANGGAL 9; TANGGAL 12 to TANGGAL 13; TANGGAL 15 to TANGGAL 16; TANGGAL 19 to TANGGAL 20; TANGGAL 22 to TANGGAL 23; TANGGAL 26 to TANGGAL 27
| a. Test Commisioning | Mencoba, mengoperasionalkan mesin diesel, electric dan jockey pump |  |  |  | 3.5% |  |  | 1 Hari |  |  | P | TANGGAL 26: 3,5
[12 empty] | A | TANGGAL 26: 3,5
6 | PENGECHECKKAN AKHIR PEKERJAAN | bar: TANGGAL 13 to TANGGAL 16; TANGGAL 18 to TANGGAL 19; TANGGAL 22 to TANGGAL 23; TANGGAL 26; TANGGAL 29 to TANGGAL 30; TANGGAL 1 to TANGGAL 2; TANGGAL 5 to TANGGAL 9; TANGGAL 12 to TANGGAL 13; TANGGAL 15 to TANGGAL 16; TANGGAL 19 to TANGGAL 20; TANGGAL 22 to TANGGAL 23; TANGGAL 26 to TANGGAL 27
| a. Evaluasi Pekerjaan dan Finishing | Mengamati dan merevisi kekurangan projek |  |  |  | 6% |  |  | 2 Hari |  |  | P | TANGGAL 27: 6
[12 empty] | A | TANGGAL 27: 6
| b. Pengujian dari Pihak Dinas Kebakaran Kota Semarang | Memanggil Dinas untuk menguji kinerja alat diesel, electric, jockey yang di pasang oleh pihak PT SAMI |  |  |  | 5% |  |  | 1 Hari |  |  | P | TANGGAL 4: 5
[12 empty] | A | TANGGAL 4: 5
| c. Pengurusan SKLO dan penerbitan SKLO | Menunggu dokumen SKLO |  |  |  | 5% |  |  | 14 Hari |  |  | P | TANGGAL 4: 5
[12 empty] | A | TANGGAL 1: 2
TOTAL PROGRESS KEDUA | [5 empty] | 50% | bar: TANGGAL 13 to TANGGAL 28
1.Paraf GA yang melakukan check
2.Paraf SPV GA yang melakukan check
PERLINDUNGAN HAK CIPTA! Dokumen ini adalah milik dan untuk dipergunakan di lingkungan kerja PT. SAMI . Tidak diperkenankan memindahkan, menyalin, atau menggandakan sebagian ataupun seluruhnya isi dokumen ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari Wakil manajemen. |  |  | Referensi Prosedur/WI/OS/IS/ : -
[10 empty] | 0 | New Release |  | TANGGAL 19: 2022-08-02; TANGGAL 21: SPN
[10 empty] | REV. | ISI PERUBAHAN |  | TANGGAL 19: TANGGAL; TANGGAL 21: PIC; TANGGAL 23: REVIEW; TANGGAL 25: TANGGAL; TANGGAL 27: PIC