## Draft Plan Core Team 45PL
DRAFT
Global Plan Join Study Project 45PL (MKH-EMI) & Benchmark Improvement + Perhitungan MP (EMI)
MP | Position | Dept | Destination | Date | 29 Jul'24 | 30 Jul'24 | 31 Jul'24 | 1 Aug'24 | 2 Aug'24 | 3 Aug'24 | 4 Aug'24 | 5 Aug'24 | 6 Aug'24 | 7 Aug'24 | 8 Aug'24 | 9 Aug'24 | 10 Aug'24 | 11 Aug'24 | 12 Aug'24 | 13 Aug'24 | 14 Aug'24 | 15 Aug'24
Yuichiro Suzuki | S.Manager | PRD | Japan(MKH) | 29 Jul'24 ~ 10 Aug'24 | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL |  |  | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL | ETD Japan | ETA SAMI
Wahyudi | Project Leader (PL) | PP | Japan(MKH) | 29 Jul'24 ~ 10 Aug'24 | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL |  |  | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL | ETD Japan | ETA EMI
Elfira Lutfia W | Interpreter | PP | Japan(MKH) | 29 Jul'24 ~ 10 Aug'24 | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL |  |  | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL | ETD Japan | ETA EMI
Haris / PE Member | Supervisor | PE | Japan(MKH) | 29 Jul'24 ~ 10 Aug'24 | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL |  |  | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL | ETD Japan | ETA EMI
Agil / QA Member | Supervisor | QA | Japan(MKH) | 29 Jul'24 ~ 10 Aug'24 | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL |  |  | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL | ETD Japan | ETA EMI
MP | Position | Dept | Destination | Date | 29 Jul'24 | 30 Jul'24 | 31 Jul'24 | 1 Aug'24 | 2 Aug'24 | 3 Aug'24 | 4 Aug'24 | 5 Aug'24 | 6 Aug'24 | 7 Aug'24 | 8 Aug'24 | 9 Aug'24 | 10 Aug'24 | 11 Aug'24 | 12 Aug'24 | 13 Aug'24 | 14 Aug'24 | 15 Aug'24
Wahyudi | Project Leader (PL) | PP | Philipine (EMI) | 11 Aug'24 ~ 15 Aug'24 | [12 empty] | ETD Japan | ETA EMI | 45PL | 45PL | 45PL | ETD EMI
Elfira Lutfia W | Interpreter | PP | Philipine (EMI) | 11 Aug'24 ~ 15 Aug'24 | [12 empty] | ETD Japan | ETA EMI | 45PL | 45PL | 45PL | ETD EMI
Haris / PE Member | Supervisor | PE | Philipine (EMI) | 11 Aug'24 ~ 15 Aug'24 | [12 empty] | ETD Japan | ETA EMI | 45PL | 45PL | 45PL | ETD EMI
Agil / QA Member | Supervisor | QA | Philipine (EMI) | 11 Aug'24 ~ 15 Aug'24 | [12 empty] | ETD Japan | ETA EMI | 45PL | 45PL | 45PL | ETD EMI
MP | Position | Dept | Destination | Date | 29 Jul'24 | 30 Jul'24 | 31 Jul'24 | 1 Aug'24 | 2 Aug'24 | 3 Aug'24 | 4 Aug'24 | 5 Aug'24 | 6 Aug'24 | 7 Aug'24 | 8 Aug'24 | 9 Aug'24 | 10 Aug'24 | 11 Aug'24 | 12 Aug'24 | 13 Aug'24 | 14 Aug'24 | 15 Aug'24
Shinichi Kishimoto | S.Manager | PP-PD | Philipine (EMI) | 11 Aug'24 ~ 15 Aug'24 | [12 empty] | ETD SAMI | ETA EMI | Benchmark | Benchmark | Benchmark | ETD EMI
Agus Nanang S | Ass. Manager | PP | Philipine (EMI) | 11 Aug'24 ~ 15 Aug'24 | [12 empty] | ETD SAMI | ETA EMI | Benchmark | Benchmark | Benchmark | ETD EMI
Husnul | Supervisor | PP | Philipine (EMI) | 11 Aug'24 ~ 15 Aug'24 | [12 empty] | ETD SAMI | ETA EMI | Benchmark | Benchmark | Benchmark | ETD EMI

## Draft Plan Core Team 45PL rev 1
DRAFT
Global Plan Join Study Project 45PL (MKH-EMI)
MP | Position | Dept | Destination | Date | 30 Jun'24 | 1 Jul'24 | 2 Jul'24 | 3 Jul'24 | 4 Jul'24 | 5 Jul'24 | 6 Jul'24 | 7 Jul'24 | 8 Jul'24 | 9 Jul'24 | 10 Jul'24 | 11 Jul'24 | 12 Jul'24 | 13 Jul'24 | 14 Jul'24
Yuichiro Suzuki | S.Manager | PRD | Japan(MKH) | 1 Jul'24 ~ 13 Jul'24 | ETD SAMI | ETA JAPAN | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL |  |  | 45PL | 45PL | 45PL | ETD Japan | ETA SAMI
Wahyudi | Project Leader (PL) | PP | Japan(MKH) | 1 Jul'24 ~ 13 Jul'24 | ETD SAMI | ETA JAPAN | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL |  |  | 45PL | 45PL | 45PL | ETD Japan | ETA SAMI
Elfira Lutfia W | Interpreter | PP | Japan(MKH) | 1 Jul'24 ~ 13 Jul'24 | ETD SAMI | ETA JAPAN | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL |  |  | 45PL | 45PL | 45PL | ETD Japan | ETA SAMI
Haris / PE Member | Supervisor | PE | Japan(MKH) | 1 Jul'24 ~ 13 Jul'24 | ETD SAMI | ETA JAPAN | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL |  |  | 45PL | 45PL | 45PL | ETD Japan | ETA SAMI
Agil / QA Member | Supervisor | QA | Japan(MKH) | 1 Jul'24 ~ 13 Jul'24 | ETD SAMI | ETA JAPAN | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL |  |  | 45PL | 45PL | 45PL | ETD Japan | ETA SAMI
MP | Position | Dept | Destination | Date | 22 Jul'24 | 23 Jul'24 | 24 Jul'24 | 25 Jul'24 | 26 Jul'24 | 27 Jul'24 | 28 Jul'24
Shinichi Kishimoto | S.Manager | PP-PD | Philipine (EMI) | 22 Jul'24 ~ 26 Jul'24 | ETD SAMI - ETA EMI | 45PL | 45PL | 45PL | ETD EMI - ETA SAMI
Agus Nanang S | Ass. Manager | PP-PD | Philipine (EMI) | 22 Jul'24 ~ 26 Jul'24 | ETD SAMI - ETA EMI | 45PL | 45PL | 45PL | ETD EMI - ETA SAMI
Wahyudi | Project Leader (PL) | PP | Philipine (EMI) | 22 Jul'24 ~ 26 Jul'24 | ETD SAMI - ETA EMI | 45PL | 45PL | 45PL | ETD EMI - ETA SAMI
Elfira Lutfia W | Interpreter | PP | Philipine (EMI) | 22 Jul'24 ~ 26 Jul'24 | ETD SAMI - ETA EMI | 45PL | 45PL | 45PL | ETD EMI - ETA SAMI
Haris / PE Member | Supervisor | PE | Philipine (EMI) | 22 Jul'24 ~ 26 Jul'24 | ETD SAMI - ETA EMI | 45PL | 45PL | 45PL | ETD EMI - ETA SAMI
Agil / QA Member | Supervisor | QA | Philipine (EMI) | 22 Jul'24 ~ 26 Jul'24 | ETD SAMI - ETA EMI | 45PL | 45PL | 45PL | ETD EMI - ETA SAMI

## Draft Plan Core Team 45PL rev 2
DRAFT
Global Plan Join Study Project 45PL (MKH-EMI)
MP | Position | Dept | Destination | Date | 30 Jun'24 | 1 Jul'24 | 2 Jul'24 | 3 Jul'24 | 4 Jul'24 | 5 Jul'24 | 6 Jul'24 | 7 Jul'24 | 8 Jul'24 | 9 Jul'24 | 10 Jul'24 | 11 Jul'24 | 12 Jul'24 | 13 Jul'24 | 14 Jul'24
Mr.Yuichiro Suzuki | S.Manager | PRD | Japan(MKH) | 1 Jul'24 ~ 13 Jul'24 | ETD SAMI | ETA JAPAN | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL |  |  | 45PL | 45PL | 45PL | ETD Japan | ETA SAMI
Mr.Wahyudi | Project Leader (PL) | PP | Japan(MKH) | 1 Jul'24 ~ 13 Jul'24 | ETD SAMI | ETA JAPAN | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL |  |  | 45PL | 45PL | 45PL | ETD Japan | ETA SAMI
Ms.Elfira Lutfia Wahyudin | Interpreter | PP | Japan(MKH) | 1 Jul'24 ~ 13 Jul'24 | ETD SAMI | ETA JAPAN | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL |  |  | 45PL | 45PL | 45PL | ETD Japan | ETA SAMI
Mr.Shinichi Kishimoto | S.Manager | PP-PD | Japan(MKH) | 1 Jul'24 ~ 8 Jul'24 | ETD SAMI | ETA JAPAN | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL | ETD Japan | ETA SAMI
Mr.Haris Nuridho | Supervisor | PE | Japan(MKH) | 1 Jul'24 ~ 13 Jul'24 | ETD SAMI | ETA JAPAN | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL |  |  | 45PL | 45PL | 45PL | ETD Japan | ETA SAMI
Mr.Agil Zhega Prasetya | Supervisor | QA | Japan(MKH) | 1 Jul'24 ~ 13 Jul'24 | ETD SAMI | ETA JAPAN | 45PL | 45PL | 45PL | 45PL |  |  | 45PL | 45PL | 45PL | ETD Japan | ETA SAMI
MP | Position | Dept | Destination | Date | 29 Jul'24 | 30 Jul'24 | 31 Jul'24 | 1 Aug'24 | 2 Aug'24 | 3 Aug'24 | 4 Aug'24
Mr.Shinichi Kishimoto | S.Manager | PP-PD | Philipine (EMI) | 29 Jul'24 ~ 2 Aug'24 | ETD SAMI - ETA EMI | 45PL | 45PL | 45PL | ETD EMI - ETA SAMI
Mr. Agus Nanang Setyawan | Ass. Manager | PP-PD | Philipine (EMI) | 29 Jul'24 ~ 2 Aug'24 | ETD SAMI - ETA EMI | 45PL | 45PL | 45PL | ETD EMI - ETA SAMI
Mr.Wahyudi | Project Leader (PL) | PP | Philipine (EMI) | 29 Jul'24 ~ 2 Aug'24 | ETD SAMI - ETA EMI | 45PL | 45PL | 45PL | ETD EMI - ETA SAMI
Ms.Elfira Lutfia Wahyudin | Interpreter | PP | Philipine (EMI) | 29 Jul'24 ~ 2 Aug'24 | ETD SAMI - ETA EMI | 45PL | 45PL | 45PL | ETD EMI - ETA SAMI
Mr.Haris Nuridho | Supervisor | PE | Philipine (EMI) | 29 Jul'24 ~ 2 Aug'24 | ETD SAMI - ETA EMI | 45PL | 45PL | 45PL | ETD EMI - ETA SAMI
Mr.Hendria Ayunita Saputra | Supervisor | QA | Philipine (EMI) | 29 Jul'24 ~ 2 Aug'24 | ETD SAMI - ETA EMI | 45PL | 45PL | 45PL | ETD EMI - ETA SAMI

## Revision Record
[5 empty] | Approved 2 | Approved 1 | Checked | Prepared
3 | 2 | Change Date EMI & Full Name MP Benchmark | ANS | 08 Mei'24
2 | 1 | Change Date & Reduce MP Benchmark | ANS | 30 Apr'24
1 | 0 | New Release | ANS | 18 Apr'24
No | Rev | Contain | PIC | Date | TMI | SKI | ANS | WHY

## UPD MKH
Rincian Perjalanan Dinas ke Jepang Member PP, PE,QA ke Japan 30 Jun 2024-13 Juli 2024
Kishimoto Shinichi | Gol V
Wahyudi | Gol IV
Agil Zegha Prasetya | Gol IV
Haris Nuridho | Gol IV
Elfira Lutfia Wahyudin | Gol I
Kishimoto Shinichi | Gol V
DESKRIPSI 内容 |  | JML HARI 日数 | ALLOWANCE 金額 |  | AMOUNT 小計 |  | Periode Budget
HOTEL | ホテル |  | US / $ / ¥ |  | US / $ / ¥
UANG MAKAN | 食事代 | 8 | ¥ | 4000 | ¥ | 32000 | Juni 2024
UANG SAKU | 日当 | 8 | ¥ | 2500 | ¥ | 20000 | Juni 2024
UANG CADANGAN | 予備費 |  | ¥ |  | ¥ | 0 | Sesuai actual Invoice
TRANSPORT | 交通費 |  | US / $ / ¥ |  | US / $ / ¥
TOTAL 合計 |  |  | ¥ | 52000
52000
TUNJANGAN MUSIM DINGIN 冬季手当 |  |  | Karena Mei musim Semi jadi tidak dapat
WHY, AZP, HNR | Gol IV
DESKRIPSI 内容 |  | JML HARI 日数 | ALLOWANCE 金額 |  | AMOUNT 小計 |  | Periode Budget
HOTEL | ホテル |  | US / $ / ¥ |  | US / $ / ¥
UANG MAKAN | 食事代 | 14 | ¥ | 3500 | ¥ | 49000 | Juni 2024
UANG SAKU | 日当 | 14 | ¥ | 2200 | ¥ | 30800 | Juni 2024
UANG CADANGAN | 予備費 |  | ¥ |  | ¥ | 0 | Sesuai actual Invoice
TRANSPORT | 交通費 |  | US / $ / ¥ |  | US / $ / ¥
TOTAL 合計 |  |  | ¥ | 79800
79800
TUNJANGAN MUSIM DINGIN 冬季手当 |  |  | Karena Mei musim Semi jadi tidak dapat
Elfira Lutfia Wahyudin | Gol I
DESKRIPSI 内容 |  | JML HARI 日数 | ALLOWANCE 金額 |  | AMOUNT 小計 |  | Periode Budget
HOTEL | ホテル |  | US / $ / ¥ |  | US / $ / ¥
UANG MAKAN | 食事代 | 14 | ¥ | 3000 | ¥ | 42000 | Juni 2024
UANG SAKU | 日当 | 14 | ¥ | 2000 | ¥ | 28000 | Juni 2024
UANG CADANGAN | 予備費 |  | ¥ |  | ¥ | 0 | Sesuai actual Invoice
TRANSPORT | 交通費 |  | US / $ / ¥ |  | US / $ / ¥
TOTAL 合計 |  |  | ¥ | 70000
70000
TUNJANGAN MUSIM DINGIN 冬季手当 |  |  | Karena Juni musim Semi jadi tidak dapat
Kebutuhan | Harga | Qty | Amount |  |  |  | Periode Budget
Tiket Pesawat |  | 3 | 0 |  |  |  | Sesuai pemesanan
Hotel Transit di Jakarta | [6 empty] | Sesuai pemesanan

## ASA EMI
ANDRY SUSANTO
000596
COORD. SPV
NYS / NYS
EMI
BENCHMARK PROJECT 45PL (NYS)
5 AGUSTUS 2024 9 AGUSTUS 2024
PUPUT ANDRIYANTO
AM
NYS
TMI
NKA
PAN
-
ASA
ISI FORM POINT 1
KASIHKAN KE GA (RINCIAN PD) POINT 2
PREPARE PR

## PIY EMI
PUDJI IDAYANI
001170
SPV
NYS / JISHUKEN & MODEL LINE
PUPUT ANDRIYANTO
AM
NYS
TMI
NKA
PAN
NYP
PIY
ISI FORM POINT 1
KASIHKAN KE GA (RINCIAN PD) POINT 2
PREPARE PR
EMI
BENCHMARK PROJECT 45PL (NYS)
5 AGUSTUS 2024 9 AGUSTUS 2024

## Souvenir EMI
WAHYUDI
004960
PP / PPM
√
AFFILIATE
√
Rp. 1.000.000
√
MAKANAN RINGAN
7 AGUSTUS 2024
Rp. 1.000.000
Rp. 1.000.000
Rp. -
JIKA AKAN MEMBERIKAN SOUVENIR MAKA HARUS ISI FORM INI
WAHYUDI
7 AGUSTUS 2024
EMI

## Sheet1 (3)
Order
Nama Barang | Gambar | Isi | Qty (Pak) | Harga | Total
Kopi Excelso "Toraja" |  | 200 gr | 4 | 80490 | 321960 | 80490 | 2750
Kopi Excelso "Arabica" |  | 200 gr | 4 | 55990 | 223960 | 55990 | 2750
Teh celup Tong Tji "Jasmine Tea" |  | 25 pcs | 4 | 14490 | 57960 | 14490 | 2750
Teh celup Tong Tji "Jeruk Purut" |  | 20 pcs | 4 | 15190 | 60760 | 15190 | 2750
Teh celup Tong Tji "Lemone Tea" |  | 15 pcs | 4 | 23490 | 93960 | 23490 | 2750
Teh celup Tong Tji "Green Tea" |  | 25 pcs | 4 | 22890 | 91560 | 22890 | 2750
Paper Bag |  |  | 4 | 20000 | 80000 | 11500 | 9460
930160
69840
17460